## Hoja1
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso al sistema | Formulario de inicio de sesión | Los usuario tendrán acceso ingresando usuario y contraña o con su cuenta de Google | Administrador | El sistema contará con un login para acceso del o los usuarios adminsitradores al sistema | GR 02 | <8 hr | 2023-01-02 | Alta | En proceso | AL ingresar las credenciales del usuario en caso de ser incorrectas no deberá permitir el ingreso al sistema | Ingresar usuario o contraseña o iniciar con la cuenta de Google | Login
REQ002 | Menú de funcionalidades | Mostrar un menú con las funcionalides que ofrece el sistema | El adminsitrador tendrá varias opciones a realizar | Administrador | El adminsitrador tendrá varias opciones para realizar en el sistma | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Una vez se cumpla el REQ001 el sistema mostrará un menú con las diferentes opciones | El menú será horizontal | Menú de funcionalidades
REQ003 | Registro de venta de productos | Ingreso al sistema de los productos vendidos | Llevar un registro de los productos vendidos | Administrador | El sistema debe solicitar datos del producto: Codigo, nombre, descripcion, cantidad, precio | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso de los productos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto vendido
REQ004 | Listado de productos vendidos | Listar productos vendidos | Llevar un control de la venta de productos | Administrador | El sistema debe listará los datos del producto: Codigo, nombre, descripcion, cantidad, precio | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso de los productos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Lista de productos vendidos
REQ005 | Cálculo de ganancias por cada producto vendido | Mostrar las ganancias de cada producto | Llevar un control de ganancias por producto | Administrador | El sistema calculará las ganacias de manera automática basada en los valores ingresados en la venta | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El cáculo debe cuadrar con las ganancias configuradas | El cálculo será automático | Cálculo de ganancias por producto
REQ006 | Registrar Proveedor | Conocer datos del proveedor | Llevar un control de los proveedores | Administrador | El sistema debe pedir los datos del proveedor como: ID, Nombre, Dirección, Teléfono, Tipo de producto y Total. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso del proveedor de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro Proveedor
REQ007 | Listar Proveedor | Conocer los proveedores que registro | Listar los proveedores registrados | Administrador | El sistema debe listar los datos del proveedor: Nombre, Dirección, Teléfono, Tipo de Producto. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso del proveedor de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Listar Proveedor
REQ008 | Modificar Proveedor | Cambiar datos de proveedor | Actualizar datos | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Modificacion de datos de forma exitosa | El usuario podra modificar los datos a su gusto | Modificar Proveedor
REQ009 | Menú Proveedor | Opciones a realizar con el Proveedor | Eleguir opciones a realizar con el proveedor | Administrador | El sistema contara con un menu en el que se indique la opcion proveedores y poder eleguir alguna acción | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Mostrar opciones y direccionar a la accion de la opcion | El usuario podra eleguir 2 opciones | Menu Proveedor
REQ0010 | Menu Clientes | Opciones a realizar con el cliente | Opciones a realizar con los clientes | Administrador | El sistema contara con un menu en el que se indique la opcion clientes y poder eleguir alguna acción | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Mostrar la opcion cliente y direccionar a la accion de la opcion | El usuario administrador puede elegir 2 opciones | Menu Clientes
REQ0011 | Registrar Clientes | Conocer datos del Cliente | Registro de los Clientes | Administrador | El sistema debe pedir los datos de los clientes como: Nombre, Apellido, Email y Teléfono . | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | el registro de clientes es exitosa y se visualiza en la base de datos de AmongoDB. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registrar Clientes
REQ0012 | Listar Clientes | Conocer los clientes registrados | Listar los clientes ya registrados | Administrador | El sistema debe listar los datos del cliente: Nombre, Apellido, Email y Teléfono | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso a la opcion listar clientes de forma exitosa. | visualizacion de los clientes registrados | Listar Clientes
REQ0013 | Modificar Clientes | Modificar los datos de los clientes ya registrados | Actualizar datos | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Modificacion de datos de forma exitosa y se ve reflejado en la base de datos de AmongoDB | El usuario podra editar, eliminar y agregar datos según lo considere oportuno. | Modificar Clientes
REQ0014 | Registro de Inventario | Conocer la cantidad de un producto, su ingreso y salida. | Registro de productos en Inventario. | Administrador | El sistema debe pedir los datos de los productos como: Id, nombre, cantidad, dia de entrada, dia de salida. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El registro de inventario es exitosa y se visualiza en la base de datos de mongoDB. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro Inventario.
REQ0015 | Listar Inventario o bodega | Conocer datos de productos ingreso y salida de los mismos. | Listar los productos, cantidad y tiempo en bodega. | Administrador | El sistema debe listar los datos del inventario como: nombre, cantidad, dia de entrada, dia de salida, tiempo en inventario. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso a la opcion listar inventario de forma exitosa. | visualizacion de la lista de pruductos ingresados, su entrada y salida. | Listar Inventario
REQ0016 | Calculo del tiempo que un producto esta en bodega, desde su ingreso hasta su salida. | Mostrar el tiempo en bodega de un producto. | Llevar un control del tiempo en bodega de un producto ingresado, hasta su salida. | Administrador | El sistema calculará el tiempo de un producto en bodega de forma automática basada en los dias de entrada y salida de un producto. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El cálculo debe ser correcto desde la fecha de el ingreso de un producto, hasta la salida del mismo. | El cálculo será automático | Calculo de tiempo en bodega.
REQ0017 | Modificar Inventario o Bodega. | Modificar los datos de los productos ingresados, ya registrados. | Actualizar datos ingresados. | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Se Modificara los datos de forma exitosa y se ve reflejado en la base de datos de mongoDB. | El usuario podra editar, eliminar y agregar datos según lo considere oportuno. | Modificar Inventario
REQ0018 | Registro de salidad de productos | Conocer los productos que salen | Llevar un registro de los productos que salen | Administrador | El sistema debe registrar la cantidad de productos vendidos y descontar del inventario los productos que se vendio | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de los productos vendidos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto vendido
REQ0019 | Produccción de informe | Control de inventario y ganancias | Saber las ventas de mi negocio | Administrador | El sistema debe generar un informe de cuantos productos entran y salen con sus ganancias | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de inventario y ganancias. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Control de inventario y ganancias
REQ0020 | Reporte de ventas | Control de ventas de productos | Parra llevar un cotrol de ventas | Administrador | El sistema tendrá una opción de reportería de ventas | GR 02 | <6 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Se debe mostrar el cálculo de Iva y el total | Ayudará a el control de ventas | Reporte de Ventas de productos

## Hoja2
Requerimientos
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso al sistema | Formulario de inicio de sesión | Los usuario tendrán acceso ingresando usuario y contraña o con su cuenta de Google | Administrador | El sistema contará con un login para acceso del o los usuarios adminsitradores al sistema | GR 02 | <8 hr | 2023-01-02 | Alta | En proceso | AL ingresar las credenciales del usuario en caso de ser incorrectas no deberá permitir el ingreso al sistema | Ingresar usuario o contraseña o iniciar con la cuenta de Google | Login
REQ002 | Menú de funcionalidades | Mostrar un menú con las funcionalides que ofrece el sistema | El adminsitrador tendrá varias opciones a realizar | Administrador | El adminsitrador tendrá varias opciones para realizar en el sistma | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Una vez se cumpla el REQ001 el sistema mostrará un menú con las diferentes opciones | El menú será horizontal | Menú de funcionalidades
REQ003 | Registro de venta de productos | Ingreso al sistema de los productos vendidos | Llevar un registro de los productos vendidos | Administrador | El sistema debe solicitar datos del producto: Codigo, nombre, descripcion, cantidad, precio | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso de los productos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto vendido
REQ004 | Listado de productos vendidos | Listar productos vendidos | Llevar un control de la venta de productos | Administrador | El sistema debe listará los datos del producto: Codigo, nombre, descripcion, cantidad, precio | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso de los productos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Lista de productos vendidos
REQ005 | Cálculo de ganancias por cada producto vendido | Mostrar las ganancias de cada producto | Llevar un control de ganancias por producto | Administrador | El sistema calculará las ganacias de manera automática basada en los valores ingresados en la venta | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El cáculo debe cuadrar con las ganancias configuradas | El cálculo será automático | Cálculo de ganancias por producto
REQ006 | Registrar Proveedor | Conocer datos del proveedor | Llevar un control de los proveedores | Administrador | El sistema debe pedir los datos del proveedor como: ID, Nombre, Dirección, Teléfono, Tipo de producto y Total. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso del proveedor de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro Proveedor
REQ007 | Listar Proveedor | Conocer los proveedores que registro | Listar los proveedores registrados | Administrador | El sistema debe listar los datos del proveedor: Nombre, Dirección, Teléfono, Tipo de Producto. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso del proveedor de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Listar Proveedor
REQ008 | Modificar Proveedor | Cambiar datos de proveedor | Actualizar datos | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Modificacion de datos de forma exitosa | El usuario podra modificar los datos a su gusto | Modificar Proveedor
REQ009 | Menú Proveedor | Opciones a realizar con el Proveedor | Eleguir opciones a realizar con el proveedor | Administrador | El sistema contara con un menu en el que se indique la opcion proveedores y poder eleguir alguna acción | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Mostrar opciones y direccionar a la accion de la opcion | El usuario podra eleguir 2 opciones | Menu Proveedor
REQ0010 | Menu Clientes | Opciones a realizar con el cliente | Opciones a realizar con los clientes | Administrador | El sistema contara con un menu en el que se indique la opcion clientes y poder eleguir alguna acción | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Mostrar la opcion cliente y direccionar a la accion de la opcion | El usuario administrador puede elegir 2 opciones | Menu Clientes
REQ0011 | Registrar Clientes | Conocer datos del Cliente | Registro de los Clientes | Administrador | El sistema debe pedir los datos de los clientes como: Nombre, Apellido, Email y Teléfono . | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | el registro de clientes es exitosa y se visualiza en la base de datos de AmongoDB. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registrar Clientes
REQ0012 | Listar Clientes | Conocer los clientes registrados | Listar los clientes ya registrados | Administrador | El sistema debe listar los datos del cliente: Nombre, Apellido, Email y Teléfono | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso a la opcion listar clientes de forma exitosa. | visualizacion de los clientes registrados | Listar Clientes
REQ0013 | Modificar Clientes | Modificar los datos de los clientes ya registrados | Actualizar datos | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Modificacion de datos de forma exitosa y se ve reflejado en la base de datos de AmongoDB | El usuario podra editar, eliminar y agregar datos según lo considere oportuno. | Modificar Clientes
REQ0014 | Registro de Inventario | Conocer la cantidad de un producto, su ingreso y salida. | Registro de productos en Inventario. | Administrador | El sistema debe pedir los datos de los productos como: Id, nombre, cantidad, dia de entrada, dia de salida. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El registro de inventario es exitosa y se visualiza en la base de datos de mongoDB. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro Inventario.
REQ0015 | Listar Inventario o bodega | Conocer datos de productos ingreso y salida de los mismos. | Listar los productos, cantidad y tiempo en bodega. | Administrador | El sistema debe listar los datos del inventario como: nombre, cantidad, dia de entrada, dia de salida, tiempo en inventario. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Ingreso a la opcion listar inventario de forma exitosa. | visualizacion de la lista de pruductos ingresados, su entrada y salida. | Listar Inventario
REQ0016 | Calculo del tiempo que un producto esta en bodega, desde su ingreso hasta su salida. | Mostrar el tiempo en bodega de un producto. | Llevar un control del tiempo en bodega de un producto ingresado, hasta su salida. | Administrador | El sistema calculará el tiempo de un producto en bodega de forma automática basada en los dias de entrada y salida de un producto. | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | El cálculo debe ser correcto desde la fecha de el ingreso de un producto, hasta la salida del mismo. | El cálculo será automático | Calculo de tiempo en bodega.
REQ0017 | Modificar Inventario o Bodega. | Modificar los datos de los productos ingresados, ya registrados. | Actualizar datos ingresados. | Administrador | El sistema contara con botones de Editar, Eliminar y Agregar | GR 02 | <8 hr | 2023-01-03 | Alta | En proceso | Se Modificara los datos de forma exitosa y se ve reflejado en la base de datos de mongoDB. | El usuario podra editar, eliminar y agregar datos según lo considere oportuno. | Modificar Inventario
REQ0018 | Registro de salidad de productos | Conocer los productos que salen | Llevar un registro de los productos que salen | Administrador | El sistema debe registrar la cantidad de productos vendidos y descontar del inventario los productos que se vendio | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de los productos vendidos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto vendido
REQ0019 | Produccción de informe | Control de inventario y ganancias | Saber las ventas de mi negocio | Administrador | El sistema debe generar un informe de cuantos productos entran y salen con sus ganancias | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de inventario y ganancias. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Control de inventario y ganancias
REQ0020 | Reporte de ventas | Control de ventas de productos | Parra llevar un cotrol de ventas | Administrador | El sistema tendrá una opción de reportería de ventas | GR 02 | <6 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Se debe mostrar el cálculo de Iva y el total | Ayudará a el control de ventas | Reporte de Ventas de productos